## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 3
Tên dự án | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
STT | Chức năng | Sheet Name | Số lượng test | Mô tả
1 | ChatBox | Chatbox | 13
2 | Thanh toán | Thanh toán MoMo | 26
|  | Thanh toán Vnpay | 27
|  | Thanh toán COD | 21
87

## Thanh toán Vnpay
CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Thanh toán Vnpay
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
Round 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem Thanh toán Vnpay
GUI-TTVP01 | [Thông tin đơn hàng] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP02 | [Số tiền thanh toán] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP03 | [Giá trị đơn hàng] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP04 | [Phí giao dịch] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP05 | [Mã đơn hàng] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP06 | [Nhà cung cấp] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP07 | [Thnah toán qua ngân hàng NCB] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP08 | [Thẻ nội địa] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP09 | [Số thẻ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP10 | [Tên chủ thẻ] Datatime |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP11 | [mã khuyến mãi] Link |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP12 | [Điều kiện sử dụng giỏ hàng] link |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP13 | [Hủy đơn hàng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Background - colo :white -Status : enable | -Label : black -Background - colo :white -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
GUI-TTVP14 | [Tiếp tục] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Background - colo : blue -Status : enable | -Label : black -Background - colo : blue -Status : enable | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed
FUNCTION_SHOW Thanh toán Vnpay
FUNC-TTVP01 | Thanh toán thành công với thông tin đúng số thẻ ,đúng tên chủ thẻ,đúng ngày phát hành,dúng mã OPT | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thành công | Thanh toán thành công | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP02 | Thanh toán thất bại khi để trông thông tin số thẻ | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Để trống thông tin số thẻ 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP03 | Thanh toán thất bại khi để trông thông tin tên chủ thẻ | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Để trống thông tin tên chủ thẻ 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP04 | Thanh toán thất bại khi để trông thông tin ngày phát hành | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Để trống thông tin ngày phát hành 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP05 | Thanh toán thất bại khi nhập sai OTP | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Nhập OTP sai 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP06 | Thanh toán thất bại khi để trông OTP | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Để trống OTP 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP07 | Thanh toán thất bại khi điền thông số thẻ quá ngắn (123) | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. nhập thông số thẻ ko đúng 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP08 | Thanh toán thất bại khi điền thông mã khuyến mãi không hợp lệ | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. nhập mã khuyến mãi 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP09 | Thanh toán thất bại khi điền thông số thẻ không đúng định dạng(chứa chữ abc..) | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. nhập thông số thẻ ko đúng 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP10 | Thanh toán thất bại khi điền thông chủ thẻ viết thường | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. Nhập tên chủ thẻ 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP11 | Thanh toán thất bại khi điền thôngchủ thẻ có dấu | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhập thông tin 4. nhập thông chủ thẻ 5. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP12 | Thanh toán thất bại khi để trống tất cả các trường | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Để trống tất cả các trường 4. Nhấn nút tiếp tục | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP13 | Thanh toán thất bại khi nhấn nút hủy thanh toán và xác nhận hủy thì quay lại trang trước | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay 3. Nhấn nút hủy thanh toán 4. Nhấn Xác nhận hủy | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thất bại | Thanh toán thất bại | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-TTVP14 | Thanh toán thất bại khi thời gian hết hạn | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhấn nút Thanh toán Vnpay | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi hết thời gian | Hệ thống báo lỗi hết thời gian | Passed | 2025-05-10 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## ChatBox
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | ChatBox
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13
Round 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW ChatBox
GUI-FILTER01 | Giao diện khung chat |  |  | Khung chat hiển thị rõ ràng, viền đều, bo góc đẹp | Khung chat hiển thị rõ ràng, viền đều, bo góc đẹp | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed
GUI-FILTER02 | Hiển thị tên bot và tiêu đề |  |  | Hiển thị "Perfume Bot" + nút đóng (X) | Hiển thị "Perfume Bot" + nút đóng (X) | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed
GUI-FILTER03 | Tin nhắn chào mừng |  |  | Hiển thị tin nhắn "Welcome to Myperfume!..." | Hiển thị tin nhắn "Welcome to Myperfume!..." | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed
GUI-FILTER04 | Ô nhập câu hỏi |  |  | Có placeholder "Nhập câu hỏi của bạn..." | Có placeholder "Nhập câu hỏi của bạn..." | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed
GUI-FILTER05 | Nút gửi tin nhắn |  |  | Nút "Gửi" có màu xanh lá, nổi bật, có thể click | Text: Black; trạng thái Enable | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed
GUI-FILTER06 | Nút giọng nói |  |  | Nút "giọng nói" có viền, căn lề chuẩn | Nút "giọng nói" có viền, căn lề chuẩn | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed
FUNCTION_SHOW ChatBox
FUNC-CHAT01 | Gửi câu hỏi hợp lệ | 1.Nhấn chọn vào ô chat 2.Nhập câu hỏi hợp lệ 3.Nhấn gửi | Chatbot đã mở và đang sẵn sàng | Chatbox phản hồi đúng nội dung câu hỏi | Chatbox phản hồi đúng nội dung câu hỏi | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-CHAT02 | Gửi câu hỏi rỗng | 1.Nhấn chọn vào ô chat 2.Không nhập nội dung 3.Nhấn gửi | Chatbot đã mở | Không thể nhấn nút gửi | Không thể nhấn nút gửi | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-CHAT03 | Hỏi ngoài phạm vi hỗ trợ | 1.Nhấn chọn vào ô chat 2.Nhập nội dung không thuộc chuyên môn 3.Nhấn gửi | Chatbot đã mở | Chatbox phản hồi tôi không thể hỗ trợ | Chatbox phản hồi được câu hỏi | Failed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-CHAT04 | Hỏi với nội dung không rõ ràng | 1.Nhấn chọn vào ô chat 2.Nhập nội "abdbdg" 3.Nhấn gửi | Chatbot đã mở | Chatbox phản hồi tôi không hiểu ý bạn | Chatbox phản hồi tôi không hiểu ý bạn | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-CHAT05 | Đóng khung chat | 1. Nhấn dấu "x" | Chatbot đang mở | Khung chat đóng lại | Khung chat đóng lại | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-CHAT06 | Mở lại chat sau khi đóng | 1. Nhấn vào biểu tượng chat | Đã đóng khung chat trước đó | Khung chat mở lại, không mất tin nhắn cũ | Khung chat mở lại, không mất tin nhắn cũ | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng
FUNC-CHAT07 | Gửi bằng giọng nói | 1.Nhấn vào ô chat 2.Nhấn nút "giọng nói", đọc | Thiết bị hỗ trợ mic + voice | Bot chuyển voice thành text và trả lời phù hợp | Bot chuyển voice thành text và trả lời phù hợp | Passed | 2025-05-09 | Dũng | Passed | 2025-05-12 | Dũng

## Thanh toán COD
CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Thanh toán COD
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thanh toán COD
GUI-QLTCV01 | [Giỏ hàng] Lable |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV02 | [Mã khuyến mãi] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV03 | [Áp mã] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV04 | [Tỉnh thành] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV05 | [Quận huyện] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV06 | [Phường xã] Tẽtbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV07 | [Tính phí vẫn chuyển ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV08 | [Xác nhận dặt hàng] |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV09 | [Xóa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable -Background : secondary | -Text color : black -Status : enable -Background : secondary | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV10 | [Thanh toán momo] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : while -Status : enable -Background : green | -Text color : while -Status : enable -Background : green | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV11 | [Thanh toán VPpay] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : while -Status : enable -Background-colo: red | -Text color : while -Status : enable -Background-colo: red | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
GUI-QLTCV12 | [Xóa tất cả ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | -Label : while -Background-colo : yelloư -Status : enable | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed
FUNCTION_SHOW Thanh toán COD
FUNC-QLTCV01 | Đặt hàng thành công khi Chọn đúng tỉnh – quận – phường, sản phẩm có trong giỏ hàng | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV02 | Đặt hàng thành công khi Nhập mã khuyến mãi hợp lệ → hệ thống áp dụng mã | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV03 | Đặt hàng thành công khi Không nhập mã khuyến mãi | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV04 | Đặt hàng thành công Số lượng sản phẩm là 1 | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV05 | Đặt hàng thành công Nhấn "Tính phí vận chuyển" sau khi chọn đúng tỉnh – quận – phường → hệ thống cập nhật phí ship | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3.Nhán tính phí vận chuyển 4. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Nút xác nhận đặt hàng không chọn được | Nút xác nhận đặt hàng không chọn được | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV06 | Đăng hàng thất bại khi Chọn tỉnh thành nhưng không chọn quận huyện | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV07 | Đăng hàng thất bại khi Chọn tỉnh và quận nhưng không chọn phường xã | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV08 | Đăng nhập thất bại khi Không chọn tỉnh thành | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng
FUNC-QLTCV09 | Đăng nhập thất bại khi Chưa nhấn "Tính phí vận chuyển" | 1. Truy cập vào trang web 2. nhập thông tin 3. Nhấn xác nhận đặt hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt hàng thành công | Đặt hàng thành công | Passed | 2025-05-11 | Dũng | Passed | 2025-05-20 | Dũng