## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 349
| Failed | 1
| Total test Executed | 350
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 350
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 95% | 1 | High
Quên mật khẩu | Kiểm tra người quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | High
Đổi mật khẩu | Kiểm tra người dùng đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý người dùng | Kiểm tra người dùng xem danh sách,phân quyền người dùng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý loại bài viết | Kiểm tra người dùng xem danh sách loại bài viết,thêm mới,chỉnh sửa | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý bài viết | Kiểm tra người dùng xem danh sách bài viết,thêm mới,chỉnh sửa | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý danh mục sản phẩm | Kiểm tra người dùng xem danh sách sản phẩm,thêm mới,chỉnh sửa | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý sản phẩm | Kiểm tra người dùng xem danh sách danh mục sản phẩm,thêm mới,chỉnh sửa | 100% | 100% | 0 | High
Bài viết | Kiểm tra người dùng xem bài viết,chi tiết bài viết | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý công thức | Kiểm tra người dùng xem danh sách công thức,thêm mới,chỉnh sửa | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
1 | Đăng ký thành công khi đăng ký bằng email đã tồn tại trong CSDL | Closed | Medium | Medium
2 | Hệ thống không thông báo "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự" khi đăng ký mật khẩu không có số | Closed | Medium | Medium
3 | Hệ thống không thông báo "Mật khẩu phải có ít nhất một chữ cái và một ký tự đặc biệt" khi đăng ký mật khẩu chỉ có số | Open | Medium | Medium
4 | Hệ thống không thông báo"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin" khi không nhập mật khẩu mới | Closed | Medium | Medium
5 | Danh sách sản phẩm không hiển thị | Closed | Major | High
6 | Hệ thống không thêm sản phẩm do lỗi backend | Closed | Major | High
7 | Hệ thống không hiển thị preview ảnh khi thêm sản phẩm | Closed | Minor | Low
8 | Hệ thống cập nhật sản phẩm khi nhập giá tiền <0 | Closed | Major | High
9 | Hệ thống cập nhật sản phẩm khi nhập giảm giá >100% | Closed | Major | High
10 | Hệ thống không hiển thị preview ảnh khi cập nhật sản phẩm | Closed | Minor | Low
11 | Hệ thống không thêm công thức do lỗi backend | Closed | Major | High
12 | Hệ thống không phản hồi khi xóa nguyên liệu | Closed | Medium | Medium
Total | Open | 1
| Closed | 11
| Responding | 0

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 260
| Failed | 0
| Total test Executed | 260
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 260
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Giỏ hàng | Kiểm tra chức năng giỏ hàng | 100% | 100% | 0 | High
Đặt bàn | Kiểm tra chức năng đặt bàn | 100% | 100% | 0 | High
Order | Kiểm tra chức năng order | 100% | 100% | 0 | High
Lịch sử đặt hàng | Kiểm tra chức năng lich sử đặt hàng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý đặt bàn | kiểm tra người dùng quản lý đặt bàn | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý khuyến mãi | kiểm tra người dùng xem danh sách khuyến mãi,thêm mới,chỉnh sửa | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý thống kê | kiểm tra người dùng quản lý thống kê | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý phiếu nhập kho | kiểm tra người dùng tạo và xem phiếu nhập kho | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý kho | kiểm tra người dùng xem danh sách nguyên liệu,thêm mới,chỉnh sửa kho nguyên liệu | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
1 | Hệ thống không hiển thị cảnh báo “Chưa nhập số điện thoại” khi đặt hàng | Closed | Medium | Medium
2 | Món không biến mất khỏi giỏ khi xóa khỏi giỏ hàng | Closed | Major | High
3 | Không điều hướng sang trang chỉnh sửa món khi nhấn nút chỉnh sửa món trong giỏ | Closed | Medium | Medium
4 | Hệ thống vẫn chấp nhận đặt bàn với thời gian đã qua trong ngày | Closed | Medium | Medium
5 | Hệ thống vẫn chấp nhận đặt bàn ngoài khung giờ hoạt động của quán | Closed | Medium | Medium
6 | Hệ thống vẫn chấp nhận đặt bàn với số lượng khách <0 | Closed | Medium | Medium
7 | Hệ thống vẫn chấp nhận đặt bàn với số lượng khách >30 | Closed | Medium | Medium
8 | Trạng thái đơn hàng được xác nhận nhưng button [Xác nhận] không biến mất | Closed | Minor | Low
9 | Form chỉnh sửa khuyến mãi không hiển thị được | Closed | Major | High
10 | Hệ thống khóa khuyến mãi nhưng thông báo"Khóa khuyến mãi thành công" | Closed | Minor | Low
11 | Tình trạng khuyến mãi không được tự động cập nhật khi thêm mới voucher | Closed | Medium | Medium
12 | Không hiển thị biểu đồ doanh thu trong trang thống kê | Closed | Medium | Medium
13 | Không hiển thị dữ liệu doanh số trong trang thống kê | Closed | Medium | Medium
14 | Không hiển thị dữ liệu xu hướng thời gian order trong trang thống kê | Closed | Medium | Medium
15 | Danh sách kho không tự động lọc các nguyên liệu có tên khớp với từ khóa tìm kiếm | Closed | Medium | Medium
16 | Hệ thống không lưu dữ liệu khi bỏ trống tên nguyên liệu nhưng không hiện popup ở trang thêm nguyên liệu | Closed | Minor | Low
17 | Hệ thống không lưu dữ liệu khi nhập trùng tên nguyên liệu nhưng không hiện popup ở trang thêm nguyên liệu | Closed | Minor | Low
18 | Hệ thống không lưu dữ liệu khi không chọn đơn vị nhưng không hiện popup ở trang thêm nguyên liệu | Closed | Minor | Low
19 | Hệ thống không lưu dữ liệu khi bỏ trống tên nguyên liệu nhưng không hiện popup ở trang cập nhật nguyên liệu | Closed | Minor | Low
20 | Hệ thống không lưu dữ liệu khi nhập trùng tên nguyên liệu nhưng không hiện popup ở trang cập nhật nguyên liệu | Closed | Minor | Low
21 | Danh sách phiếu nhập kho không hiển thị dữ liệu | Closed | Major | High
22 | Hiển thị thêm 1 Subform nguyên liệu nhưng không hiển thị button xóa nguyên liệu khi nhấn button [Thêm nguyên liệu] trong form Tạo phiếu nhập kho | Closed | Medium | Medium
23 | Không hiển thị thông báo thất bại khi bấm xác nhận trong trang order | Closed | Minor | Low
24 | Danh sách món trong trang order không tự động cập nhật theo danh mục | Closed | Major | High
25 | Danh sách món trong trang order không tự động cập nhật theo từ khóa | Closed | Major | High
Total | Open | 0
| Closed | 25
| Responding | 0

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 90
| Failed | 0
| Total test Executed | 90
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 90
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Chatbot AI | Kiểm tra chức năng chatbot AI | 100% | 100% | 0 | High
Thanh toán | Kiểm tra người dùng thanh toán điện tử VNPay | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
1 | Chatbox phản hồi được câu hỏi ngoài phạm vi cửa hàng CoffeGo | Closed | Minor | Low
2 | Lỗi cổng thanh toán VnPay khi thanh toán bằng thẻ quốc tế | Closed | Major | High
Total | Open | 0
| Closed | 2
| Responding | 0