## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
STT | Chức năng | Sheet Name | Số test case | Mô tả
1 | Giỏ hàng | Giỏ hàng | 37
2 | Đặt bàn | Đặt bàn | 31
3 | Order | Order | 23
4 | Lịch sử đặt hàng | Lịch sử đặt hàng | 19
5 | Quản lý đặt bàn | Quản lý đặt bàn | 15
6 | Quản lý khuyến mãi | Danh sách khuyến mãi | 13
|  | Thêm khuyến mãi | 31
7 | Quản lý đặt hàng | Quản lý đặt hàng | 12
8 | Quản lý thống kê | Thống kê | 12
9 | Quản lý kho | Danh sách kho | 15
|  | Thêm nguyên liệu | 12
|  | Cập nhật nguyên liệu | 12
10 | Quản lý phiếu nhập kho | Quản lý phiếu nhập kho | 10
|  | Tạo phiếu nhập kho | 18
|  | Tổng: | 260

## Giỏ hàng
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Giỏ hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 37
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Giỏ hàng
GUI - GH01 | [Xác nhận đơn hàng] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH02 | [Giao hàng] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH03 | [Chú ý] Label |  |  | - Text: Orange - Status: Enable | - Text: Orange - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH04 | [Nhận hàng trong ngày 15-30 phút] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH05 | [Vào lúc] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH06 | [Vào lúc] Dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable - Default: Càng sớm càng tốt | - Text: Black - Status: Enable - Default: Càng sớm càng tốt | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH07 | [Cách nhận hàng] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH08 | [Cách nhận hàng] Dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable - Default: Giao tận nơi | - Text: Black - Status: Enable - Default: Giao tận nơi | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH09 | [Địa chỉ] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH10 | [Tên người nhận] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable - Default: Account name | - Text: Grey - Status: Enable - Default: Account name | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH11 | [Số điện thoại] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH12 | [Hướng dẫn giao hàng] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH13 | [Phương thức thanh toán] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH14 | [Chuyển khoản] Image |  |  | - Image: visible - Status : enable | - Image: visible - Status : enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH15 | [VNPAY] Image |  |  | - Image: visible - Status : enable | - Image: visible - Status : enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH16 | [Các món đã chọn] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH17 | [Các món đã chọn] Item list |  |  | - Status: Enable | - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH18 | [Thêm món] Button |  |  | -Text color : white -Status : Enable -Background-color : orange | -Text color : white -Status : Enable -Background-color : orange | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH19 | [Tổng cộng] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH20 | [Tạm tính] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH21 | [Phí giao hàng] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH22 | [Thành Tiền] Label |  |  | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
GUI - GH23 | [Đặt hàng] Button |  |  | -Text color : orange -Status : Enable -Background-color : white | -Text color : orange -Status : Enable -Background-color : white | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed
FUNCTION_SHOW Giỏ hàng
FUNC-GH01 | Kiểm tra dropdown “Vào lúc” chỉ hiển thị các giờ sau thời gian hiện tại | 1. Truy cập trang “Giỏ hàng” 2. Click dropdown “Vào lúc” 3. Kiểm tra danh sách giờ hiển thị | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Dropdown chỉ hiển thị các khung giờ sau thời gian hiện tại | Dropdown chỉ hiển thị các khung giờ sau thời gian hiện tại | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH02 | Nhập địa chỉ giao hàng hợp lệ | 1. Nhập textbox “Địa chỉ” = “123 Nguyễn Văn Cừ, Q5” 2. Click “Đặt hàng” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận địa chỉ và tiếp tục xử lý đơn hàng | Hệ thống chấp nhận địa chỉ và tiếp tục xử lý đơn hàng | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH03 | Để trống địa chỉ giao hàng | 1. Để trống textbox “Địa chỉ” 2. Click “Đặt hàng” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị cảnh báo “Chưa nhập địa chỉ” | Hệ thống hiển thị cảnh báo “Chưa nhập địa chỉ” | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH04 | Nhập số điện thoại hợp lệ | 1. Nhập “0912345678” vào textbox “Số điện thoại” 2. Click “Đặt hàng” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận số điện thoại | Hệ thống chấp nhận số điện thoại | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH05 | Nhập số điện thoại không hợp lệ | 1. Nhập “abcd1234” vào textbox “Số điện thoại” 2. Click “Đặt hàng” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị cảnh báo “Số điện thoại không hợp lệ” | Hệ thống hiển thị cảnh báo “Số điện thoại không hợp lệ” | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH06 | Để trống số điện thoại | 1. Để trống textbox “Số điện thoại” 2. Click “Đặt hàng” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị cảnh báo “Chưa nhập số điện thoại” | Hệ thống không hiển thị cảnh báo “Chưa nhập số điện thoại” | Failed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH07 | Nhập hướng dẫn giao hàng | 1. Nhập “Gọi trước khi giao” vào textbox “Hướng dẫn giao hàng” 2. Click “Đặt hàng” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận nội dung | Hệ thống chấp nhận nội dung | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH08 | Thêm món vào giỏ | 1. Click “Thêm món” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Chuyển sang trang menu | Chuyển sang trang menu | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH09 | Xóa món khỏi giỏ hàng | 1. Nhấn icon Xóa trên 1 sản phẩm | Có ít nhất 1 món trong giỏ | Món biến mất khỏi giỏ | Món không biến mất khỏi giỏ | Failed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH10 | Chỉnh sửa món trong giỏ hàng | 1. Nhấn icon Chỉnh sửa | Có ít nhất 1 món trong giỏ | Điều hướng sang trang chỉnh sửa món | Không điều hướng sang trang chỉnh sửa món | Failed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH11 | Kiểm tra “Thành tiền” tính đúng | 1. Có 2 sản phẩm: 50k + 30k, ship 20k 2. Kiểm tra nhãn “Thành tiền” | Có ít nhất 1 món trong giỏ | 100000 | 100000 | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH12 | “Thành tiền” cập nhật sau khi xóa món | 1. Xóa 1 món 2. Kiểm tra nhãn “Thành tiền” | Có ít nhất 1 món trong giỏ | Tổng tiền giảm đúng | Tổng tiền giảm đúng | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH13 | Đặt hàng thành công | 1. Nhập tất cả thông tin hợp lệ 2. Click “Đặt hàng” | Có ít nhất 1 món trong giỏ | Hệ thống tạo đơn hàng thành công | Hệ thống tạo đơn hàng thành công | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-GH14 | Đặt hàng khi thiếu thông tin | 1. Bỏ trống 1 trường bắt buộc (ví dụ số điện thoại) 2. Click “Đặt hàng” | Có ít nhất 1 món trong giỏ | Hệ thống hiển thị cảnh báo | Hệ thống hiển thị cảnh báo | Passed | 2025-11-22 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức

## Đặt bàn
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Đặt bàn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 31
Round 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đặt bàn
GUI-DB01 | [Đặt bàn] Label | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | -Text: Black -Trạng thái Enable | -Text: Black -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
GUI-DB02 | [Ngày] ComboBox | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | -Text: Black -Trạng thái Enable | -Text: Black -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
GUI-DB03 | [Giờ] ComboBox | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | - Text: Black - Trạng thái Enable | - Text: Black - Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
GUI-DB04 | [Số điện thoại] Textbox | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | - Text: Black - Border: none - Background-color: white - Trạng thái Enable | - Text: Black - Border: none - Background-color: white - Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
GUI-DB05 | [Số lượng khách] Textbox | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | - Text: Black - Border: none - Background-color: white - Trạng thái Enable | - Text: Black - Border: none - Background-color: white - Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
GUI-DB06 | [Ghi chú] Textbox | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | - Text: Black - Border: none - Background-color: white - Trạng thái Enable | - Text: Black - Border: none - Background-color: white - Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
GUI-DB07 | [Đặt bàn] Button | - Truy cập vào trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | -Text: Black - Background-color: Grey - Border: none -Trạng thái Enable | -Text: Black - Background-color: Grey - Border: none -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-22 | Khánh
FUNCTION_SHOW Đặt bàn
FUNC-DB01 | Nhập ngày hợp lệ | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB02 | Không chọn ngày | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn ngày" | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn ngày" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB03 | Chọn ngày trong quá khứ | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Ngày không hợp lệ" | Hệ thống báo lỗi "Ngày không hợp lệ" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB04 | Chọn ngày hôm nay nhưng thời gian đã qua | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn giờ hợp lệ" | Hệ thống vẫn chấp nhận | Failed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB05 | Chọn giờ hợp lệ | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB06 | không chọn giờ | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn giờ" | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn giờ" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB07 | Chọn giờ ngoài khung giờ hoạt động | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Giờ không hợp lệ" | Hệ thống vẫn chấp nhận | Failed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB08 | Nhập đúng định dạng số điện thoại | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB09 | Không nhập số điện thoại | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống hiển thị thống báo "Vui lòng nhập số điện thoại" | Hệ thống hiển thị thống báo "Vui lòng nhập số điện thoại" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB10 | Nhập ít hơn 10 số | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB11 | Nhập nhiều hơn 10 số | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB12 | Nhập số điện thoại có chứa chữ | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB13 | Nhập số người hợp lệ | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB14 | Bỏ trống số lượng người | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập số lượng khách" | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn ngày" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB15 | Nhập số 0 | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Số lượng người không hợp lệ" | Hệ thống báo lỗi "Ngày không hợp lệ" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB16 | Nhập số âm | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Số lượng người không hợp lệ" | Hệ thống vẫn chấp nhận | Failed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB17 | Nhập lớn hơn sức chứa tối đa | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Số lượng người <=30" | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Failed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB18 | Nhập ghi chú hợp lệ | - Trong trang "Đặt bàn" | - Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB19 | Không nhập gì | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Hệ thống chấp nhận và không báo gì | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB20 | Nhập quá độ dài tối đa | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống không cho tiếp tục nhập kí tự khi đã đến độ dài tối đa | Hệ thống không cho tiếp tục nhập kí tự khi đã đến độ dài tối đa | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB21 | Nhấn chọn bàn khi đã điền tất cả các mục mà không điền ngày đặt | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập ngày đặt" | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập ngày đặt" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB22 | Nhấn chọn bàn khi đã điền tất cả các mục mà không điền giờ đặt | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập giờ đặt" | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập giờ đặt" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB23 | Nhấn chọn bàn khi đã điền tất cả các mục mà không điền số điện thoại | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập số điện thoại" | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập số điện thoại" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-DB24 | Nhấn chọn bàn khi đã điền tất cả các mục mà không điền số lượng khách | - Trong trang "Đặt bàn" | -Đã đăng nhập vào hệ thống | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập số lượng khách" | Hệ thống báo lỗi "Yêu cầu nhập số lượng khách" | Passed | 2025-11-22 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh

## Order
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Order
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Order
GUI-OD01 | [Quản lý Menu] Heading |  |  | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD02 | [Danh sách món] Image |  |  | -Status: Visible -Image: Clear | -Status: Visible -Image: Clear | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD03 | [Tên món] Label |  |  | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD04 | [Giá món] Label |  |  | -Text: Red -Status: Enable | -Text: Red -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD05 | [Danh sách món] Card |  |  | -Background-color: White -Status: Enable | -Background-color: White -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD06 | [Bàn] Heading |  |  | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD07 | [Danh sách order] Table |  |  | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD08 | [Tăng/giảm]Button |  |  | -Background-color: Green/red -Status: Enable | -Background-color: Green/red -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD09 | [Xóa]Button |  |  | -Background-color: Red -Status: Enable | -Background-color: Red -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD10 | [Tổng tiền] Label |  |  | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD11 | [Xác nhận] Button |  |  | -Text color: White -Background-color: Green -Status: Enable | -Text color: White -Background-color: Green -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
GUI-OD12 | [Hủy] Button |  |  | -Text color: White -Background-color: Red -Status: Enable | -Text color: White -Background-color: Red -Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Huy
FUNCTION_SHOW Order
FUNC-OD01 | Hiển thị danh sách menu | 1. Truy cập vào menu "Order". | Đăng nhập nhân viên thành công vào hệ thống | Hiển thị đầy đủ thông tin món"Hình ảnh","Tên món", "Giá tiền". | Hiển thị đầy đủ thông tin món"Hình ảnh","Tên món", "Giá tiền". | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD02 | Thêm món vào danh sách order | 1.Click vào 1 món bất kỳ | Có ít nhất 1 món trong menu | Món được thêm vào danh sách order | Món được thêm vào danh sách order | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD03 | Tăng/giảm số lượng món | 1.Click nút tăng/giảm trên hóa đơn | Món đã thêm trong đơn | Số lượng món tăng/giảm 1 | Số lượng món tăng/giảm 1 | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD04 | Tính tiền theo số lượng | 1.Thêm cùng món nhiều lần | Món đã thêm trong đơn | Tổng tiền hiển thị chính xác số lượng món có trong đơn | Tổng tiền hiển thị chính xác số lượng món có trong đơn | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD05 | Tính tổng tiền | 1.Thêm nhiều món khác nhau | Có ít nhất 1 món trong đơn | Tổng tiền hiển thị chính xác số lượng món có trong đơn | Tổng tiền hiển thị chính xác số lượng món có trong đơn | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD06 | Click Xác nhận order | 1.Click button “Xác nhận” | Có ít nhất 1 món trong đơn | Hiển thị form thông tin đơn và thanh toán | Hiển thị form thông tin đơn và thanh toán | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD07 | Click Hủy order khi đã thêm món | 1.Thêm món bất kì 2.Click nút Hủy | Đã có ít nhất 1 món trong danh sách order | Hiển thị thông báo"Bạn có chắc muốn hủy?" | Hiển thị thông báo"Bạn có chắc muốn hủy?" | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD08 | Xác nhận thất bại khi chưa có món | 1.Click “Xác nhận” khi order trống | Không có món trong đơn | Hiển thị thống báo:"Chưa có món" | Không hiển thị thông báo thất bại khi bấm xác nhận trong trang order | Failed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD09 | Xóa món | 1.Click nút “Xóa” khi có món trong danh sách món | Có ít nhất 1 món trong danh sách order | Món được xóa khỏi danh sách order | Món được xóa khỏi danh sách order | Passed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD10 | Tìm món theo từ khóa | 1.Nhập 1 từ bất kỳ vào tìm kiếm | Món tìm kiếm tồn tại | Hiển thị danh sách các món phù hợp với từ khóa | Danh sách món không tự động cập nhật theo danh mục | Failed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-OD11 | Chọn danh mục món | 1.Nhấn dropdown hiển thị các danh mục món 2.Chọn danh mục món | Danh mục tồn tại | Hiển thị danh sách món theo danh mục món đã chọn | Danh sách món không tự động cập nhật theo từ khóa | Failed | 2025-11-22 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy

## Lịch sử đặt hàng
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Lịch sử đặt hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
Round 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Lịch sử đặt hàng
GUI - LSDH01 | [Sidebar Menu] Active State | 1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Chọn menu "Lịch sử mua hàng" | Tài khoản đã kích hoạt | - Mục "Lịch sử đơn hàng" ở menu bên trái | - Mục "Lịch sử đơn hàng" ở menu bên trái | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH02 | [Lịch sử đặt hàng] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH03 | [Đơn hàng] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH04 | [Tên Khách Hàng] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH05 | [Ngày] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH06 | [Sản Phẩm] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH07 | [Thông tin giao hàng] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH08 | [Thông tin thanh toán] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH09 | [Giá trị] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH10 | [Trạng thái] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
GUI - LSDH11 | [Thao tác] Label |  | Tài khoản đã kích hoạt | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed
FUNCTION_SHOW Lịch sử đặt hàng
FUNC-LSDH01 | Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt | 1. Đăng nhập tài khoản khách hàng. 2. Vào mục "Lịch sử mua hàng". | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng cũ, sắp xếp theo ngày gần nhất lên đầu. | Danh sách hiển thị đúng thứ tự thời gian. | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH02 | Kiểm tra dữ liệu cột "Sản phẩm" | 1. Quan sát cột Sản phẩm của đơn hàng gần nhất. 2. So sánh với lúc đặt hàng. | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Hiển thị đầy đủ tên các món ăn và số lượng tương ứng trong đơn. | Hiển thị đúng tên món và số lượng. | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH03 | Kiểm tra dữ liệu cột "Thông tin giao hàng" | 1. Quan sát cột TT Giao hàng. 2. Kiểm tra SĐT và Địa chỉ. | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Hiển thị chính xác thông tin người nhận tại thời điểm đặt đơn. | Hiển thị chính xác thông tin người nhận tại thời điểm đặt đơn. | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH04 | Click icon "Mắt" xem chi tiết đơn hàng | 1. Tại dòng đơn hàng bất kỳ. 2. Click vào icon Con mắt ở cột Thao tác. | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Hệ thống mở Popup chi tiết đơn hàng | Popup hiển thị chi tiết đơn hàng thành công. | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH05 | Hiển thị trạng thái "Đang xử lý" | 1. Đặt một đơn hàng mới. 2. Vào lịch sử mua hàng kiểm tra ngay. | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Trạng thái hiển thị là "Đang xử lý" | Trạng thái hiển thị là "Đang xử lý" | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH06 | Hiển thị trạng thái "Đã xử lý" | 1. Đợi Admin duyệt và hoàn thành đơn. | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Trạng thái chuyển sang "Đã xử lý" | Trạng thái chuyển sang "Đã xử lý" | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH07 | Kiểm tra phân trang (Pagination) | 1. Tài khoản có trên 10 hoặc 20 đơn hàng (vượt quá giới hạn 1 trang). 2. Kéo xuống dưới cùng. | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Hiển thị thanh phân trang (1, 2, 3, Next). Click chuyển trang hoạt động tốt. | Phân trang hoạt động bình thường. | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-LSDH08 | Kiểm tra hiển thị khi chưa có đơn hàng nào | 1. Tạo tài khoản mới tinh. 2. Vào "Lịch sử mua hàng". | Đang ở trang lịch sử đặt hàng | Hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào" | Hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào" | Passed | 2025-11-22 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn

## Quản lý đặt bàn
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý đặt bàn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý đặt bàn
GUI - QLDB01 | [Quản lý đặt bàn] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable - Background: Highlight | - Label: Gray - Status: Enable - Background: Highlight | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB02 | [QUẢN LÝ ĐẶT BÀN] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Black - Status: Enable - Font-weight: Bold | - Label: Black - Status: Enable - Font-weight: Bold | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB03 | [STT] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB04 | [Tên khách] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB05 | [Số điện thoại] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB06 | [Ngày đặt] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB07 | [Giờ đặt] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB09 | [Trạng thái] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB10 | [Hành động] Label |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Label: Gray - Status: Enable | - Label: Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB11 | [Xác nhận] Button |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - background color: gray - Status: Enable | - background color: gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
GUI - QLDB12 | [Hủy] Button |  | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - background color: red - Status: Enable | - background color: red - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed
FUNCTION_SHOW Quản lý đặt bàn
FUNC-QLDB01 | Hiển thị danh sách đặt bàn | 1. Truy cập vào menu "Quản lý đặt bàn". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Danh sách hiển thị đầy đủ các cột: STT, Tên, SĐT, Ngày, Giờ, Mã bàn, Trạng thái, Hành động. | Danh sách hiển thị đầy đủ các cột: STT, Tên, SĐT, Ngày, Giờ, Mã bàn, Trạng thái, Hành động. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDB02 | Xử lý xác nhận đặt bàn (Click nút xác nhận) | 1. Tìm đơn có trạng thái "Chờ xử lý". 2. Nhấn vào [Xác nhận] Button. | Đơn hàng chưa được xử lý. | 1. Trạng thái đơn đổi thành "Đã xác nhận". 2. Hai nút [Xác nhận] và [Hủy] biến mất khỏi dòng đó. | 1. Trạng thái đơn đổi thành "Đã xác nhận". 2. Hai nút [Xác nhận] và [Hủy] biến mất khỏi dòng đó. | Failed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDB03 | Xử lý hủy đơn (Click nút X) | 1. Tìm đơn có trạng thái "Chờ xử lý". 2. Nhấn vào [Hủy] Button. | Đơn hàng chưa được xử lý. | 1. Hiển thị thông báo xác nhận. 2. Trạng thái đơn đổi thành "Đã hủy" | 1. Hiển thị thông báo xác nhận. 2. Trạng thái đơn đổi thành "Đã hủy" | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDB04 | Kiểm tra hiển thị bàn "Đã xác nhận" | 1. Quan sát đơn đã được duyệt từ trước | Đơn đã xử lý xong. | Cột "Hành động" phải để trống để tránh thao tác trùng lặp. | Cột "Hành động" phải để trống để tránh thao tác trùng lặp. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDB05 | Kiểm tra sắp xếp thời gian (Sort) | 1. Quan sát cột "Ngày đặt". 2. So sánh thứ tự các dòng. | Dữ liệu hiển thị. | Các đơn đặt bàn cho ngày gần nhất nên được sắp xếp lên đầu | Các đơn đặt bàn cho ngày gần nhất nên được sắp xếp lên đầu | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn

## Danh sách khuyến mãi
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Danh sách khuyến mãi
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13
Round 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Danh sách khuyến mãi
GUI-DSKM01 | [Quản lý voucher] Label |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
GUI-DSKM02 | [Tìm kiếm] Textbox |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
GUI-DSKM03 | [Thêm voucher] Button |  |  | -Label : white -Status : enable -Background:Green | -Label : white -Status : enable -Background:Green | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
GUI-DSKM04 | [Danh sách khuyến mãi] Table |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
GUI-DSKM05 | [Tình trạng] Button |  |  | -Label : white -Status : enable -Background:Blue,Green,Brown | -Label : white -Status : enable -Background:Blue,Green,Brown | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
GUI-DSKM06 | [Chỉnh sửa] Button |  |  | -Status : enable -Color:Blue | -Status : enable -Color:Blue | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
GUI-DSKM07 | [Khóa] Button |  |  | -Status : enable -Color:Red | -Status : enable -Color:Red | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed
FUNCTION_SHOW Danh sách khuyến mãi
FUNC-DSKM01 | Hiển thị danh sách voucher | 1. Truy cập vào trang web 2. Click: "Tài khoản" 3. Click: "Quản lý" 4. Click: "Quản lý khuyến mãi" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị đúng thông tin đanh sách voucher | Hệ thống hiển thị đúng thông tin đanh sách voucher | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-DSKM02 | Tìm kiếm mã voucher | 1. Truy cập vào trang web 2. Click: "Tài khoản" 3. Click: "Quản lý" 4. Click: "Quản lý voucher" 5. Click vào ô tìm kiếm 6. Nhập mã voucher | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị mã cần tìm | Hệ thống hiển thị mã cần tìm | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-DSKM03 | Tìm kiếm từ có trong mã | 1. Truy cập vào trang web 2. Click: "Tài khoản" 3. Click: "Quản lý" 4. Click: "Quản lý voucher" 5. Click vào ô tìm kiếm 6. Nhập 1 hoặc 2 ký tự | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị mã có từ cần tìm | Hệ thống hiển thị mã có từ cần tìm | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-DSKM04 | Click vào nút "Cập nhật" để mở form chỉnh sửa khuyến mãi | 1. Truy cập vào trang web 2.Chọn"Tài khoản" 3.Chọn"Quản lý" 3.Chọn "Quản lý voucher" 4.Click nút "Cập nhật" | Đăng nhập admin thành công vào hệ thống | Hệ thống mở được form chỉnh sửa mã khuyến mãi | Hệ thống không mở được form chỉnh sửa mã khuyến mãi | Failed | 2025-11-23 | Huy | Failed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-DSKM05 | Khóa mã khuyến mãi thành công khi chọn nút"khóa" | 1. Truy cập vào trang web 2.Chọn"Tài khoản" 3.Chọn"Quản lý" 3.Chọn "Quản lý voucher" 4.Click nút "Khóa" | Đăng nhập admin thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo"Khóa khuyến mãi thành công" | Hệ thống không thông báo"Khóa khuyến mãi thành công" | Failed | 2025-11-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-DSKM06 | Hiển thị đúng mã khuyến mãi sau khi thêm mới khuyến mãi | 1. Truy cập vào trang web 2.Chọn"Tài khoản" 3.Chọn"Quản lý" 3.Chọn "Quản lý voucher" 4.Click "Thêm mới voucher" 5.Điền thông tin voucher 6.Click"Thêm mới" | Đăng nhập admin thành công vào hệ thống | Hệ thống cập nhật và hiển thị đúng mã khuyến mãi vừa thêm | Hệ thống cập nhật và hiển thị đúng mã khuyến mãi vừa thêm | Passed | 2025-11-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy

## Thêm khuyến mãi
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Thêm khuyến mãi
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31
Round 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thêm voucher mới
GUI - TVM01 | [Thêm voucher mới] heading |  |  | - Text: White - Status: Enable -Background:Green | - Text: White - Status: Enable -Background:Green | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM02 | [Mã voucher] label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM03 | [Nhập mã voucher] Textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM04 | [Mô tả] label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM05 | [Nhập mô tả] textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM06 | [Loại giảm giá]dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM07 | [Giá trị giảm] textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-04-23 | Huy
GUI - TVM08 | [Thời gian bắt đầu] datimepicker |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-24 | Huy
GUI - TVM09 | [Thời gian kết thúc] datetimepicker |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-04-25 | Huy
GUI - TVM10 | [Danh mục áp dụng]dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-26 | Huy
GUI - TVM11 | [Ảnh ] imagebutton |  |  | - Status: Enable | - Status: Enable | Passed | 2025-04-27 | Huy
GUI - TVM12 | [Số lượng mã] textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-28 | Huy
GUI - TVM13 | [Số lượt dùng] textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-29 | Huy
GUI - TVM14 | [Giá trị tối thiểu] textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-30 | Huy
GUI - TVM15 | [Hủy] Button |  |  | - Text: Black - Background color :white - Status: Enable | - Text: Black - Background color :white - Status: Enable | Passed | 2025-05-01 | Huy
GUI - TVM16 | [Thêm mới] Button |  |  | - Text: White - Background color :Green - Status: Enable | - Text: White - Background color :Green - Status: Enable | Passed | 2025-05-02 | Huy
FUNCTION_SHOW Thêm voucher
FUNC-TV01 | Nhập đầy đủ tất cả thông tin với dữ liệu hợp lệ | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhập tất cả các trường 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Thêm mã giảm giá thành công " | Hệ thống thông báo "Thêm mã giảm giá thành công " | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV02 | Tên mã giảm giá chữ và số | 1. Truy cập vào trang web 2. Nhập Tên mã giảm giá 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Thêm mã giảm giá thành công " | Hệ thống thông báo "Thêm mã giảm giá thành công " | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV03 | Ngày bắt đầu < ngày kết thúc | 1. Truy cập vào trang web 2. Chọn ngày bắt đầu 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo "Thêm mã giảm giá thành công " | Hệ thống thông báo "Thêm mã giảm giá thành công " | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV04 | Bỏ trống tên mã giảm giá | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống tên mã giảm giá 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Mã bắt buộc" | Hệ thống thông báo: "Mã bắt buộc" | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV05 | Bỏ trống Mô tả | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống mô tả 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Mô tả bắt buộc" | Hệ thống thông báo: "Mô tả bắt buộc" | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV06 | Bỏ trống ngày bắt đầu | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống ngày bất đầu 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Thời gian bắt buộc." | Hệ thống thông báo: "Thời gian bắt buộc." | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV07 | Bỏ trống ngày kết thúc | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống Ngày kết thúc 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Thời gian bắt buộc." | Hệ thống thông báo: "Thời gian bắt buộc." | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV08 | Hệ thống thông báo khi ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu | 1. Truy cập vào trang web 2. Chọn ngày bắt đầu 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Thời gian thời gian kết thúc lớn hơn thời gian bắt đầu." | Hệ thống thông báo: "Thời gian thời gian kết thúc lớn hơn thời gian bắt đầu." | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV09 | Bỏ trống giá trị giảm | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống tên mã giảm giá 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Giá trị giảm bắt buộc." | Hệ thống thông báo: "Giá trị giảm bắt buộc." | Passed | 2025-04-23 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV10 | Bỏ trống số lượng mã | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống số lượng mã 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Số lượng giảm bắt buộc." | Hệ thống thông báo: "Số lượng giảm bắt buộc." | Passed | 2025-04-24 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV11 | Bỏ trống số lượt dùng | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống số lượt dùng 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Số lượt dùng bắt buộc." | Hệ thống thông báo: "Số lượt dùng bắt buộc." | Passed | 2025-04-25 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV12 | Bỏ trống giá trị tối thiểu | 1. Truy cập vào trang web 2.Để trống giá trị tối thiểu 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo: "Giá trị tối thiểu bắt buộc." | Hệ thống thông báo: "Giá trị tối thiểu bắt buộc." | Passed | 2025-04-26 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV13 | click nút"Hủy" để thoát form thêm mới | 1. Click"Hủy" | Đăng nhập admin thành công vào hệ thống | Hệ thống thoát form thêm mới và quay lại danh sách khuyến mãi | Hệ thống thoát form thêm mới và quay lại danh sách khuyến mãi | Passed | 2025-04-27 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV14 | Bỏ trống hình ảnh | 1. Truy cập vào trang web 2.Không thêm hình ảnh 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống báo"Hình ảnh bắt buộc" | Hệ thống báo"Hình ảnh bắt buộc" | Passed | 2025-04-28 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy
FUNC-TV15 | Kiểm tra tình trạng voucher khi thêm voucher thành công | 1. Truy cập vào trang web 2.Điền thông tin đầy đủ 3. Click : "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Tình trạng khuyến mãi được cập nhật khi thêm mới voucher | Tình trạng khuyến mãi không được cập nhật khi thêm mới voucher | Failed | 2025-04-29 | Huy | Passed | 2025-11-26 | Huy

## Danh sách danh mục (hidden)
Project Name | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM DUYỆT VĂN BẢN TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VỚI THUẬT TOÁN RSA
Module Code | Quản lý chuyên ngành
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thêm chuyên ngành
GUI - TCN01 | [Danh mục] heading |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
GUI - TCN02 | [Thêm danh mục] lick |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
GUI - TCN03 | [Copy] button |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
GUI - TCN04 | [CSV] button |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
GUI - TCN05 | [Excel] button |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
GUI - TCN06 | [PDF] button |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
GUI - TCN07 | [Xóa] button |  |  | - Text: White - Background-color : red - Status: Enable | - Text: White - Background-color : red - Status: Enable | Passed
GUI - TCN08 | [Sửa] button |  |  | - Text: White - Background-color : yellow - Status: Enable | - Text: White - Background-color : yellow - Status: Enable | Passed
GUI - TCN09 | [Print] button |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNCTION_SHOW Thêm chuyên ngành
FUNC-TCN01 | Nhập từ khóa chính xác vào "search" danh sách lọc đúng kết quả | 1. Truy cập vào trang web 2. Điền từ khóa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị đúng danh sách vừa search | Hệ thống hiển thị đúng danh sách vừa search | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN02 | Nhập từ khóa không tồn tại thì danh sách trống | 1. Truy cập vào trang web 2. Điền từ khóa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị danh sách trống | Hệ thống hiển thị danh sách trống | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN03 | Tim kiếm theo tên danh mục | 1. Truy cập vào trang web 2. Điền tên danh mục cần tìm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo hiển thị danh sách theo tên danh mục vừa tìm | Hệ thống thông báo hiển thị danh sách theo tên danh mục vừa tìm | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN04 | Tim kiếm theo mô tả | 1. Truy cập vào trang web 2. Điền mô tả cần tìm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo hiển thị danh sách theo mô tả vừa tìm | Hệ thống thông báo hiển thị danh sách theo mô tả vừa tìm | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN05 | Tim kiếm theo trạng thái | 1. Truy cập vào trang web 2. Điền trạng thái cần tìm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo hiển thị danh sách theo trạng thái vừa tìm | Hệ thống thông báo hiển thị danh sách theo trạng thái vừa tìm | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN06 | Nhấn nút Sửa thì đến được form sửa danh mục | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sửa" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống chuyển đến form sửa danh mục | Hệ thống chuyển đến form sửa danh mục | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN07 | Click Copy thì nội dung được sao chép vào clipboard đúng định dạng. | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "danh mục" 3. Click : "Copy" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống sao chép vào clipboard đunág định dạng | Hệ thống sao chép vào clipboard đunág định dạng | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN08 | Click CSV thì file tải xuống đúng định dạng .csv, có đủ cột. | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Danh mục" 3. Click : "excel" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống tải file xuống đúng định dạng .csv, có đủ cột. | Hệ thống tải file xuống đúng định dạng .csv, có đủ cột. | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN09 | Click PDF thì file .pdf hiển thị đúng bảng shipping. | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Danh mục" 3. Click : "PDF" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống tải file .pdf hiển thị đúng bảng shipping. | Hệ thống tải file .pdf hiển thị đúng bảng shipping. | Passed | 14/11/2024 | Phương
FUNC-TCN10 | Click Print thì mở preview để in bảng đúng format. | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Danh mục" 3. Click : "Print" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống mở preview để in bảng đúng format. | Hệ thống mở preview để in bảng đúng format.

## Quản lý đặt hàng
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý đặt hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Danh sách đơn hàng
GUI - QLDH01 | [Quản lý đơn hàng] Label | 1. Truy cập vào menu "Quản lý đơn hàng" | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | - Text: "Quản lý đơn hàng" (Bold, Large) - Subtitle: "Danh sách đơn hàng" (Small, Gray) - Align: Left | - Text: "Quản lý đơn hàng" (Bold, Large) - Subtitle: "Danh sách đơn hàng" (Small, Gray) - Align: Left | Passed | 2025-11-23 | Tấn
GUI - QLDH02 | [Tìm kiếm] Input |  |  | - Placeholder: "Tìm kiếm tên khách hàng..." - Icon: Search (Kính lúp) bên trái - Border: Rounded, Gray - Status: Enable | - Placeholder: "Tìm kiếm tên khách hàng..." - Icon: Search (Kính lúp) bên trái - Border: Rounded, Gray - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Tấn
GUI - QLDH03 | [Chi tiết đơn hàng]Icon |  |  | -Status : Enable -Background-color : Red | -Status : Enable -Background-color : Red | Passed | 2025-11-23 | Tấn
GUI - QLDH04 | [Xác nhận đơn hàng]Icon |  |  | -Status : Enable -Background-color : Green | -Status : Enable -Background-color : Green | Passed | 2025-11-23 | Tấn
GUI - QLDH05 | [Phân trang/Danh sách đơn hàng] Table |  |  | - Các dòng có màu nền xen kẽ hoặc đường kẻ ngang phân cách rõ ràng (Border-bottom) - Không bị vỡ khung khi thay đổi kích thước màn hình | - Các dòng có màu nền xen kẽ hoặc đường kẻ ngang phân cách rõ ràng (Border-bottom) - Không bị vỡ khung khi thay đổi kích thước màn hình | Passed | 2025-11-23 | Tấn
FUNCTION_SHOW Danh sách đơn hàng
FUNC-QLDH01 | Tìm kiếm theo tên khách hàng hợp lệ (Có kết quả) | 1. Truy cập trang Quản lý đơn hàng. 2. Click vào ô tìm kiếm. 3. Nhập từ khóa "huy" | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng lọc đúng theo tên "huy". | Hệ thống lọc và hiển thị đơn hàng của khách hàng tên "huy". | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH02 | Tìm kiếm theo tên khách hàng không tồn tại | 1. Truy cập trang Quản lý đơn hàng. 2. Nhập từ khóa "người lạ" vào ô tìm kiếm. | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc thông báo không tìm thấy. | Hệ thống hiển thị danh sách trống, không có dữ liệu. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH03 | Tìm kiếm với từ khóa để trống (Hiển thị tất cả) | 1. Đang có kết quả lọc. 2. Xóa trắng ô tìm kiếm. | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống tải lại và hiển thị toàn bộ danh sách đơn hàng ban đầu. | Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách đơn hàng. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH04 | Click icon "Mắt" xem chi tiết đơn hàng (Thành công) | 1. Tìm đơn hàng bất kỳ tình trạng hoàn tất 2. Click vào icon con mắt (Action). | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống mở Popup chi tiết đơn hàng đúng với đơn vừa bấm vào | Popup hiển thị đúng thông tin của đơn vừa bấm vào | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH05 | Click icon "Mắt" xem chi tiết đơn hàng (Đã hủy) | 1. Tìm đơn hàng tình trạng thất bại 2. Click vào icon con mắt. | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống mở Popup chi tiết đơn hàng đúng với đơn vừa bấm vào | Popup hiển thị đúng thông tin của đơn vừa bấm vào | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH06 | Kiểm tra hiển thị trạng thái "Hoàn tất" | 1. Truy cập trang quản lý đơn hàng 2. Quan sát cột "Tình trạng thanh toán". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Đơn "Hoàn tất" phải hiển thị chữ màu xanh lá cây. | Chữ "Hoàn tất" hiển thị màu xanh lá cây đúng thiết kế. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH07 | Kiểm tra hiển thị trạng thái "Thất bại" | 1. Truy cập trang quản lý đơn hàng 2. Quan sát cột "Tình trạng thanh toán". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Đơn "Thất bại" phải hiển thị chữ màu đỏ. | Chữ "Thất bại" hiển thị màu đỏ đúng thiết kế. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH08 | Kiểm tra sắp xếp thứ tự đơn hàng (Mặc định) | 1. Truy cập trang quản lý đơn hàng 2. So sánh cột "Thời gian" giữa các dòng. | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Đơn hàng mới nhất (thời gian gần nhất) hiển thị trên cùng. | Đơn hàng 21:08 nằm trên đơn 20:54. Sắp xếp đúng. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH09 | Kiểm tra định dạng tiền tệ | 1. Quan sát cột "Tổng tiền". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Số tiền có dấu chấm phân cách hàng nghìn (VD: 100.000 đ). | Hiển thị đúng format: 100.000 đ, 120.000 đ. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH10 | Kiểm tra hiển thị đơn hàng có nhiều món | 1. Tìm đơn hàng có nhiều món (VD: đơn #f8a49d98). 2. Quan sát cột "Sản phẩm". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Ô sản phẩm hiển thị đủ tên món và số lượng, không bị tràn khung. | Hiển thị đủ thông tin, tự động xuống dòng hợp lý. | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH11 | Kiểm tra hiển thị trạng thái đơn "Đang xử lý" | 1. Tìm đơn hàng bất kỳ đang xử lý 2. Quan sát cột "Tình trạng đơn hàng". | Admin đã đăng nhập. Đơn hàng mới được đặt, đã thanh toán | Badge "Đang xử lý" ở tình trạng đơn hàng hiển thị nền màu vàng nhạt, | Badge "Đang xử lý" ở tình trạng đơn hàng hiển thị nền màu vàng nhạt, | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH12 | Kiểm tra hiển thị thanh toán "Đang chờ" | 1. Tìm đơn hàng chưa thanh toán 2. Quan sát cột "Tình trạng thanh toán". | Admin đã đăng nhập. Đơn chưa thanh toán. | Chữ "Đang chờ" ở chỗ tình trạng thanh toán, hiển thị màu cam | Chữ "Đang chờ" ở chỗ tình trạng thanh toán, hiển thị màu cam | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH13 | Kiểm tra nút thao tác cho đơn "Đang xử lý" + "Hoàn tất" thanh toán | 1. Tìm đơn hàng có thanh toán "Hoàn tất" VÀ đơn hàng "Đang xử lý" 2. Quan sát cột "Thao tác". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hiển thị 2 nút: 1. Icon Con mắt (Xem) 2. Icon Hoàn thành đơn. | Hiển thị đủ 2 icon: Con mắt và Icon hoàn thành đơn | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH14 | Kiểm tra nút thao tác cho đơn "Đang xử lý" + "Đang chờ" thanh toán | 1. Tìm đơn hàng có thanh toán "Đang chờ" (VD: #4e6139c9). 2. Quan sát cột "Thao tác". | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Chỉ hiển thị duy nhất icon Con mắt. (Chưa cho phép duyệt vì chưa thanh toán xong). | Chỉ hiển thị duy nhất icon Con mắt. (Chưa cho phép duyệt vì chưa thanh toán xong). | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH15 | Kiểm tra click icon "Duyệt đơn" (Icon xanh) | 1. Tại đơn có nút duyệt đơn. 2. Click vào icon màu xanh lá ở cột Thao tác. | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hoàn thành đơn | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hoàn thành đơn | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH16 | Kiểm tra hiển thị đơn có giá trị nhỏ (Sanity) | 1. Tìm đơn hàng có giá trị thấp (VD: #c3f86a9d giá 1đ). 2. Kiểm tra hiển thị giá. | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Hệ thống vẫn hiển thị đúng số tiền "1 đ", không bị lỗi format số 0 hay null. | Hiển thị "1 đ". | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn
FUNC-QLDH17 | Kiểm tra nút xác nhận hoàn thành, hủy cho đơn đã thanh toán | 1. Ấn vào hình con mắt ở đơn hàng đã thanh toán 2. Ấn vào nút duyệt đơn ( icon xanh ) | Đăng nhập với vai trò Admin thành công. | Nhấn xác nhận hoàn thành, đơn hàng sẽ chuyển trạng thái sang hoàn tất Nhấn hủy, sẽ tắt GUI xác nhận đơn hàng | Nhấn xác nhận hoàn thành, đơn hàng sẽ chuyển trạng thái sang hoàn tất Nhấn hủy, sẽ tắt GUI xác nhận đơn hàng | Passed | 2025-11-23 | Tấn | Passed | 2025-11-26 | Tấn

## Thống kê
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Thống kê
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thống kê
GUI-QLTK01 | [Báo cáo thống kê] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Black -Trạng thái Enable | -Text: Black -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK02 | [Doanh thu] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Black -Trạng thái Enable | -Text: Black -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK03 | [Biểu đồ doanh thu] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Grey -Chart: + Green, grey + Column chart -Trạng thái Enable | -Text: Grey -Chart: + Green, grey + Column chart -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK04 | [Doanh số] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Black -Trạng thái Enable | -Text: Black -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK05 | [Biểu đồ doanh số] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Grey -Chart: + Green, grey + Line chart -Trạng thái Enable | -Text: Grey -Chart: + Green, grey + Line chart -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK06 | [Biểu đồ xu hướng thời gian order] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Grey -Chart: + Persian Green, Light Green, Aquamarine + Donut pie chart -Trạng thái Enable | -Text: Grey -Chart: + Persian Green, Light Green, Aquamarine + Donut pie chart -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK07 | [Best Sellers] Label | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Black -Trạng thái Enable | -Text: Black -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK08 | [Danh sách các món Best Sellers] Table | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Black, grey - Trạng thái: Disable | -Text: Black, grey - Trạng thái: Disable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK09 | [Xuất file] Button | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Green - Background-color: white - Border: grey -Trạng thái Enable | -Text: Green - Background-color: white - Border: grey -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
GUI-QLTK10 | [Cập nhật dữ liệu] Button | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | -Text: Black - Background-color: white - Border: grey -Trạng thái Enable | -Text: Black - Background-color: white - Border: grey -Trạng thái Enable | Passed | 2025-11-23 | Khánh
FUNCTION_SHOW Thống kê
FUNC-QLTK01 | Tải biểu đồ doanh thu | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Biểu đồ hiển thị đúng số cột dữ liệu tương ứng với số ngày trong tháng (hôm nay ngày 15 thì sẽ hiển thị 15 cột tương ứng với 15 ngày) | Biểu đồ hiển thị đúng số cột dữ liệu tương ứng với số ngày trong tháng (hôm nay ngày 15 thì sẽ hiển thị 15 cột tương ứng với 15 ngày) | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK02 | Hiển thị đúng dữ liệu của tháng hiện tại (biểu đồ doanh thu) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Cột xanh hiển thị đúng giá trị | Cột xanh hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK03 | Hiển thị đúng dữ liệu của tháng trước (biểu đồ doanh thu) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Cột xám hiển thị đúng giá trị | Cột xám hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK04 | Không có dữ liệu được trả về (biểu đồ doanh thu) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | - Hiển thị "No data" - Không bị treo hoặc sập web | - Không hiển thị gì - Không bị treo hoặc sập web | Failed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK05 | Tải biểu đồ doanh số | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Biểu đồ hiển thị đúng số cột dữ liệu tương ứng với số ngày trong tháng (hôm nay ngày 15 thì sẽ hiển thị 15 cột tương ứng với 15 ngày) | Biểu đồ hiển thị đúng số cột dữ liệu tương ứng với số ngày trong tháng (hôm nay ngày 15 thì sẽ hiển thị 15 cột tương ứng với 15 ngày) | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK06 | Hiển thị đúng dữ liệu của tháng hiện tại (biểu đồ doanh số) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Cột xanh hiển thị đúng giá trị | Cột xanh hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK07 | Hiển thị đúng dữ liệu của tháng trước (biểu đồ doanh số) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Cột xám hiển thị đúng giá trị | Cột xám hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK08 | Không có dữ liệu được trả về (biểu đồ doanh số) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | - Hiển thị "No data" - Không bị treo hoặc sập web | - Không hiển thị gì - Không bị treo hoặc sập web | Failed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK09 | Tải biểu đồ "Xu hướng thời gian order" | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Biểu đồ hiển thị đúng 3 phần tượng trưng cho 3 buổi | Biểu đồ hiển thị đúng 3 phần tượng trưng cho 3 buổi | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK10 | Hiển thị đúng dữ liệu của buổi sáng (xu hướng thời gian order) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Mục xanh đậm hiển thị đúng giá trị | Mục xanh đậm hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK11 | Hiển thị đúng dữ liệu của buổi chiều (xu hướng thời gian order) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Mục xanh lục hiển thị đúng giá trị | Mục xanh lục hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK12 | Hiển thị đúng dữ liệu của buổi tối (xu hướng thời gian order) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | Mục xanh ngọc hiển thị đúng giá trị | Mục xanh ngọc hiển thị đúng giá trị | Passed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh
FUNC-QLTK13 | Không có dữ liệu được trả về (xu hướng thời gian order) | - Truy cập vào trang "Quản lý thống kê" | -Đã đăng nhập vào hệ thống và phải là admin | - Hiển thị "No data" - Không bị treo hoặc sập web | - Không hiển thị gì - Không bị treo hoặc sập web | Failed | 2025-11-23 | Khánh | Passed | 2025-11-26 | Khánh

## Danh sách kho
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Danh sách kho
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Danh sách kho
GUI - DSK01 | [Quản lý nguyên liệu trong kho] heading |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK02 | [Danh sách nguyên liệu] Label |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK03 | [Thêm nguyên liệu trong kho] Button |  |  | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : Green | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : Green | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK04 | [Tìm kiếm] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK05 | [Danh sách nguyên liệu] Table |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK06 | [Trạng thái] Button |  |  | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : -Còn hàng: Green -Hết hàng: Red | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : -Còn hàng: Green -Hết hàng: Red | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK07 | [Cập nhật] Button |  |  | - Icon: Visible - Status: Enable | - Icon: Visible - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - DSK08 | [Xóa] Button |  |  | - Icon: Visible - Status: Enable | - Icon: Visible - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
FUNCTION_SHOW Danh sách kho
FUNC-DSK01 | Hiển thị danh sách kho | 1. Truy cập trang “Danh sách kho” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Danh sách các nguyên liệu được hiển thị đầy đủ với STT, Tên nguyên liệu, Số lượng, Tổng tiền, Giá/Đơn vị, Tình trạng, Thao tác | Danh sách các nguyên liệu được hiển thị đầy đủ với STT, Tên nguyên liệu, Số lượng, Tổng tiền, Giá/Đơn vị, Tình trạng, Thao tác | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-DSK02 | Tìm kiếm theo Tên nguyên liệu | 1. Nhập từ khóa vào textbox Tìm kiếm | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Danh sách tự động lọc các nguyên liệu có tên khớp với từ khóa | Danh sách không tự động lọc các nguyên liệu có tên khớp với từ khóa | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-DSK03 | Số lượng thấp hiển thị cảnh báo | 1. Kiểm tra danh sách nguyên liệu 2. Xem cột Số lượng có giá trị thấp | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Hệ thống hiển thị icon cảnh báo ở các nguyên liệu có số lượng thấp | Hệ thống hiển thị icon cảnh báo ở các nguyên liệu có số lượng thấp | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-DSK04 | Toggle Tình trạng còn hàng / hết hàng | 1. Click button Tình trạng trên 1 nguyên liệu | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Trạng thái đổi giữa “Còn hàng” và “Hết hàng”; nếu số lượng = 0 thì tự động “Hết hàng” | Trạng thái đổi giữa “Còn hàng” và “Hết hàng”; nếu số lượng = 0 thì tự động “Hết hàng” | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-DSK05 | Click Edit trên 1 nguyên liệu | 1. Click button Edit trong cột Thao tác | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Form Cập nhật nguyên liệu mở với thông tin đã nhập | Form Cập nhật nguyên liệu mở với thông tin đã nhập | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-DSK06 | Click Delete trên 1 nguyên liệu | 1. Click button Delete trong cột Thao tác 2. Xác nhận xóa | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Nguyên liệu bị xóa khỏi danh sách | Nguyên liệu bị xóa, danh sách không tự động làm mới | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-DSK07 | Click Thêm nguyên liệu | 1. Click button “Thêm nguyên liệu” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Form Thêm nguyên liệu mở với các trường trống | Form Thêm nguyên liệu mở với các trường trống | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức

## Thêm nguyên liệu
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Thêm nguyên liệu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thêm nguyên liệu
GUI - TNL01 | [Thêm nguyên liệu mới] heading |  |  | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - TNL02 | [Tên nguyên liệu] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - TNL03 | [Tên nguyên liệu] TextBox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - TNL04 | [Đơn vị] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - TNL05 | [Đơn vị] Dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - TNL06 | [Hủy] Button |  |  | - Text: Black - Background-color : White - Status: Enable | - Text: Black - Background-color : White - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - TNL07 | [Thêm mới] Button |  |  | - Text: White - Background-color : Green - Status: Enable | - Text: White - Background-color : Green - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
FUNCTION_SHOW Thêm nguyên liệu
FUNC-TNL01 | Nhập thông tin hợp lệ và thêm nguyên liệu mới | 1. Truy cập form “Thêm nguyên liệu” 2. Nhập tên nguyên liệu hợp lệ 3. Chọn đơn vị từ dropdown 4. Click “Thêm mới” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị popup xác nhận, trở về danh sách kho | Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị popup xác nhận, trở về danh sách kho | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-TNL02 | Thêm nguyên liệu khi bỏ trống tên nguyên liệu | 1. Truy cập form “Thêm nguyên liệu” 2. Để trống textbox “Tên nguyên liệu” 3. Chọn đơn vị 4. Click “Thêm mới” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup “Tên nguyên liệu không được để trống” | Hệ thống không lưu dữ liệu nhưng không hiện popup | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-TNL03 | Thêm nguyên liệu với tên nguyên liệu trùng | 1. Truy cập form “Thêm nguyên liệu” 2. Nhập tên nguyên liệu đã tồn tại 3. Chọn đơn vị 4. Click “Thêm mới” | Đã có nguyên liệu trùng trong danh sách kho | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup “Tên nguyên liệu đã tồn tại” | Hệ thống không lưu dữ liệu nhưng không hiện popup | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-TNL04 | Thêm nguyên liệu khi không chọn đơn vị | 1. Truy cập form “Thêm nguyên liệu” 2. Nhập tên nguyên liệu hợp lệ 3. Không chọn đơn vị 4. Click “Thêm mới” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup “Chưa chọn đơn vị” | Hệ thống không lưu dữ liệu nhưng không hiện popup | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-TNL05 | Hủy thêm nguyên liệu | 1. Truy cập form “Thêm nguyên liệu” 2. Nhập dữ liệu bất kỳ 3. Click button “Hủy” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Form đóng, không lưu dữ liệu, trở về danh sách kho | Form đóng, không lưu dữ liệu, trở về danh sách kho | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức

## Cập nhật nguyên liệu
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Cập nhật nguyên liệu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Cập nhật nguyên liệu
GUI - CNNL01 | [Cập nhật nguyên liệu] heading |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - CNNL02 | [Tên nguyên liệu] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - CNNL03 | [Tên nguyên liệu] TextBox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - CNNL04 | [Đơn vị] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - CNNL05 | [Đơn vị] Dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - CNNL06 | [Hủy] Button |  |  | - Text: Black - Background-color : White - Status: Enable | - Text: Black - Background-color : White - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - CNNL07 | [Cập nhật] Button |  |  | - Text: White - Background-color : Green - Status: Enable | - Text: White - Background-color : Green - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
FUNCTION_SHOW Cập nhật nguyên liệu
FUNC-CNNL01 | Cập nhật nguyên liệu với thông tin hợp lệ | 1. Truy cập danh sách kho 2. Click button “Chỉnh sửa” trên nguyên liệu cần cập nhật 3. Sửa tên nguyên liệu hợp lệ 4. Chọn đơn vị 5. Click “Cập nhật” | Nguyên liệu tồn tại trong danh sách | Hệ thống lưu dữ liệu mới và hiển thị popup xác nhận | Hệ thống lưu dữ liệu mới và hiển thị popup xác nhận | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-CNNL02 | Cập nhật nguyên liệu để trống tên nguyên liệu | 1. Truy cập danh sách kho 2. Click “Chỉnh sửa” 3. Để trống textbox “Tên nguyên liệu” 4. Click “Cập nhật” | Nguyên liệu tồn tại | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup “Tên nguyên liệu không được để trống” | Hệ thống không lưu dữ liệu nhưng không hiện popup | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-CNNL03 | Cập nhật nguyên liệu với tên trùng | 1. Truy cập danh sách kho 2. Click “Chỉnh sửa” 3. Nhập tên nguyên liệu trùng 4. Click “Cập nhật” | Nguyên liệu khác đã có trong danh sách | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup “Tên nguyên liệu đã tồn tại” | Hệ thống không lưu dữ liệu nhưng thêm được nguyên liệu | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-CNNL04 | Cập nhật nguyên liệu khi không chọn đơn vị | 1. Truy cập danh sách kho 2. Click “Chỉnh sửa” 3. Không chọn đơn vị 4. Click “Cập nhật” | Nguyên liệu tồn tại | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup “Chưa chọn đơn vị” | Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị popup | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-CNNL05 | Hủy thao tác cập nhật | 1. Truy cập danh sách kho 2. Click “Chỉnh sửa” 3. Sửa dữ liệu bất kỳ 4. Click button “Hủy” | Nguyên liệu tồn tại | Form đóng, không lưu dữ liệu, trở về danh sách kho | Form đóng, không lưu dữ liệu, trở về danh sách kho | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức

## Quản lý phiếu nhập kho
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý phiếu nhập kho
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý phiếu nhập kho
GUI - PNK01 | [Quản lý phiếu nhập kho] heading |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - PNK02 | [Danh sách phiếu nhập kho] Label |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - PNK03 | [Nhập kho] Button |  |  | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : Green | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : Green | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - PNK04 | [Tìm kiếm] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - PNK05 | [Danh sách nhập kho] Table |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-23 | Đức
GUI - PNK06 | [Chi tiết nhập kho] Button |  |  | -Image: Visible -Status : Enable | -Text color : White -Status : Enable -Background-color : -Còn hàng: Green -Hết hàng: Red | Passed | 2025-11-23 | Đức
FUNCTION_SHOW Quản lý phiếu nhập kho
FUNC-PNK01 | Hiển thị danh sách phiếu nhập kho | 1. Truy cập trang “Quản lý phiếu nhập kho” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Danh sách các phiếu nhập kho được hiển thị đầy đủ với STT, Ngày tạo, Số lượng, Tổng tiền, Ghi chú, Thao tác | Danh sách các phiếu nhập kho được hiển thị đầy đủ với STT, Ngày tạo, Số lượng, Tổng tiền, Ghi chú, Thao tác | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-PNK02 | Tìm kiếm theo phiếu nhập | 1. Nhập từ khóa vào textbox Tìm kiếm | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Danh sách tự động lọc các phiếu khớp với từ khóa | Danh sách trống | Failed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-PNK03 | Click Chi tiết nhập kho | 1. Click button Chi tiết nhập kho trong cột Thao tác | Có ít nhất 1 sản phẩm trong danh sách | Form chi tiết nhập kho được hiển thị đầy đủ với Mã phiếu, Người tạo phiếu, Danh sách nguyên liệu, Tổng tiền nhập , Ngày tạo phiếu | Form chi tiết nhập kho được hiển thị đầy đủ với Mã phiếu, Người tạo phiếu, Danh sách nguyên liệu, Tổng tiền nhập , Ngày tạo phiếu | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức
FUNC-PNK04 | Click Thêm nguyên liệu | 1. Click button “Thêm nguyên liệu” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Form Thêm nguyên liệu mở với các trường trống | Form Thêm nguyên liệu mở với các trường trống | Passed | 2025-11-23 | Đức | Passed | 2025-11-26 | Đức

## Tạo phiếu nhập kho
Project Name | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử
Module Code | Tạo phiếu nhập kho
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18
Round 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Tạo phiếu nhập kho
GUI -NK01 | [Tạo phiếu nhập kho] heading |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-22 | Đức
GUI -NK02 | [Danh sách nguyên liệu] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-22 | Đức
GUI -NK03 | [Nguyên liệu] Subform |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed |  | Đức
GUI -NK04 | [Chọn nguyên liệu] Dropdown |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-22 | Đức
GUI -NK05 | [Số lượng nhập] Textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-22 | Đức
GUI -NK06 | [Tổng tiền] Textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-22 | Đức
GUI -NK07 | [Thêm nguyên liệu] Button |  |  | - Text: Green - Background-color : White - Status: Enable | - Text: Green - Background-color : White - Status: Enable | Passed |  | Đức
GUI -NK08 | [Ghi chú] Textbox |  |  | - Text: Grey - Status: Enable | - Text: Grey - Status: Enable | Passed |  | Đức
GUI -NK09 | [Hủy] Button |  |  | - Text: Black - Background-color : White - Status: Enable | - Text: Black - Background-color : White - Status: Enable | Passed |  | Đức
GUI -NK10 | [Tạo phiếu] Button |  |  | - Text: White - Background-color : Green - Status: Enable | - Text: White - Background-color : Green - Status: Enable | Passed |  | Đức
FUNCTION_SHOW Tạo phiếu nhập kho
FUNC-NK01 | Dropdown Chọn nguyên liệu liệt kê các nguyên liệu đang có trong kho | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Click dropdown "Chọn nguyên liệu" | Có ít nhất 1 nguyên liệu tồn tại trong kho | Dropdown hiển thị đầy đủ nguyên liệu | Dropdown hiển thị đầy đủ nguyên liệu | Passed | 2025-04-22 | Đức | Passed | 2025-04-24 | Đức
FUNC-NK02 | Tạo phiếu khi nhập thông tin hợp lệ | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Nhập các thông tin hợp lệ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị popup xác nhận | Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị popup xác nhận | Passed | 2025-04-22 | Đức | Passed | 2025-04-24 | Đức
FUNC-NK03 | Chọn thêm nguyên liệu | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Click button “Thêm nguyên liệu” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thêm 1 Subform nguyên liệu và button xóa nguyên liệu | Hiển thị thêm 1 Subform nguyên liệu nhưng không hiển thị button xóa nguyên liệu | Failed | 2025-04-22 | Đức | Passed | 2025-04-24 | Đức
FUNC-NK04 | Chọn thêm nguyên liệu trùng | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Chọn 1 nguyên liệu từ dropdown 4. Click button “Thêm nguyên liệu” 5. Chọn nguyên liệu trùng 6. Nhập các thông tin hợp lệ và click button Tạo phiếu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống lưu dữ liệu với số lượng và tổng tiền nhập là tổng của các dữ liệu đã nhập | Hệ thống lưu dữ liệu với số lượng và tổng tiền nhập là tổng của các dữ liệu đã nhập | Passed | 2025-04-22 | Đức | Passed | 2025-04-24 | Đức
FUNC-NK05 | Tạo phiếu khi để trống trường thông tin | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Để trống 1 hoặc nhiều trường thông tin 4. Click button button Tạo phiếu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống không tạo phiếu và hiển thị cảnh báo thông tin bị thiếu | Hệ thống không tạo phiếu và hiển thị cảnh báo thông tin bị thiếu | Passed
FUNC-NK06 | Nhập Số lượng không phải là số | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Nhập chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào textbox Số lượng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị cảnh báo Số lượng không phải là số | Hệ thống hiển thị cảnh báo Số lượng không phải là số | Passed
FUNC-NK07 | Nhập Tổng tiền không phải là số | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập kho 2. Click button “Nhập kho” 3. Nhập chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào textbox Tổng tiền | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị cảnh báo Tổng tiền không phải là số | Hệ thống hiển thị cảnh báo Tổng tiền không phải là số | Passed
FUNC-NK08 | Hủy thao tác tạo phiếu | 1. Truy cập Quản lý phiếu nhập 2. Click “Nhập kho” 3. Click button “Hủy” | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Form đóng, không lưu dữ liệu, trở về danh sách phiếu nhập | Form đóng, không lưu dữ liệu, trở về danh sách phiếu nhập | Passed |  | Đức |  |  | Đức